## Sheet1
财政性建设项目阶段式审核流程总表
[7 empty] | 工可、前期Ⅰ、前期Ⅱ、前期Ⅲ、实施阶段审核总时限：50个工作日 |  |  |  |  | 申办人自行办理
工可阶段 ︵ 并联︶ | 16个工作日
|  | 牵头单位 审核事项 时限 |  | 前置审核单位 |  |  | 审核事项 |  |  | 时限
|  | 计委 立项 7个工作日 第10-16个工作日 |  | 规划局 |  |  | 选址意见书 |  |  | 12个工作日
|  |  |  | 国土局 |  |  | 用地预审 |  |  | 1个工作日
|  |  |  | 环保局 |  |  | 环评审核 |  |  | 3-10个工作日（备注1）
|  |  |  | 计委 |  |  | 立项 |  |  | 7个工作日
|  | 招标办 |  | 项目报建 即办
设计招投标、方案设计
前期阶段Ⅰ | 8个工作日
|  | 审核单位 |  |  | 审核事项 |  |  |  |  | 时限
|  | 规划局 |  |  | 方案及总平审核和用地规划许可证核发 |  |  |  |  | 8个工作日
初步设计
前期阶段Ⅱ | 15个工作日
|  | 审核单位 | 审核事项 | 时限 |  | 审核单位 | 审核事项 | 时限 | 审核单位 | 审核事项 | 时限
|  | 国土局 | 建设用地审核 | 10个工作日（不含报市政府批准用地的时间） |  | 建设与 管理局 | 地质勘察成果审查 | 7个工作日 | 计委 | 初审及 | 15个工作日（不含上报市政府批准的时间）
概算审核
施工图设计
前期阶段Ⅲ︵ 并联︶ | 10个工作日
|  | 牵头单位 审核事项 时限 |  | 前置审核单位 |  |  | 审核事项 | 时限
|  | 建设与管理局 施工图审查批准书 2个工作日 第9-10个工作日 |  | 施工图审查所 |  |  | 施工图审查 | 8个工作日
|  |  |  | 消防支队 |  |  | 消防审核 | 8个工作日
|  |  |  | 建设与管理局 |  |  | 施工图审核 | 2个工作日 | 审核单位 | 审核事项 | 时限
|  |  |  | 民防办 |  |  | 民防审核 | 2个工作日 | 财政局 | 预算审核 | 15-30个工作日
|  | 规划局 《建设工程规划许可证》核发 5个工作日 第6-10个工作日 |  | 市政园林局 |  |  | 市政审核 | 2个工作日
[7 empty] | 园林审核 | 2个工作日 |  | 控制价审核 | 3-5个工作日
|  |  |  | 规划局 |  |  | 核发《建设工程规划许可证》核发 | 5个工作日 |  |  |  |  | 施工、监理、材料、设备招投标
外来施工、监理单位备案、
实施阶段︵并联︶ | 1个工作日
|  | 牵头单位 审核事项 时限 |  | 前置审核单位 |  |  | 审核事项 | 时限 | 审核单位 | 审核事项 | 时限
|  | 建设与管理局 施工许可证核发 1个工作日 |  | 工商局、公证处 |  |  | 合同鉴证或合同公证 | 1个工作日 | 财政局 | 首次申请预付款拨付 | 5个工作日
|  |  |  | 质安站 |  |  | 施工监督申报
|  |  |  | 建设与管理局 |  |  | 施工许可证核发 |  |  | 申请工程 进度款 | 5个工作日
组织施工
竣工验收和备案阶段 | 20个工作日
|  | 牵头单位 |  | 审核事项 |  |  |  | 时限
|  | 建设与管理局 竣工验收备案8个工作日 |  | 各部门验收，出具认可文件 |  |  |  | 7（12） 个工作日
|  |  |  | 竣工验收备案 |  |  |  | 8个工作日
[9 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 时限
[9 empty] | 财政局 | 决算审核 | 备注3
备注： |  | 1、登记表3个工作日，报告表7个工作日，报告书10个工作日
2、工可、前期、验收阶段并联审核流程详见子表
3、承诺时限：①市政工程：投资在3000万元以内30个工作日；5000万元以内40个工作日；5000万元以上50个工作日。
②土建工程：投资在500万元以内30个工作日；500-1000万元以内40个工作日；1000-3000万元以内50个工作日；3000万元以上60个工作日；特别复杂或特大型另定。